YWAMKoreaFund (ywamkoreafund.org)

개발 세부 일정 및 마일스톤

개발사: JIOS (www.jios.net)

운영: 사단법인 예수전도단   |   작성일: 2026-08

# 목차

목차	2

1. 문의사항 답변	3

1.1 고객 문의에 대한 답변	3

1.2 답변에서 확인된 주요 개발 지침	4

2. 관리자 기능 상세 내역	5

3. 프로젝트 개요	6

4. 전체 일정 한눈에 보기	6

5. 단계별 상세 내역	8

6. 마일스톤 요약	9

7. 개발 비용 및 지급 일정	10

8. 오픈 이후 운영·유지 비용 (추정)	11

8.1 인프라·서비스 비용	11

8.2 운영 지원 인력 (유지보수)	12

9. 일정에 영향을 줄 수 있는 사항	13

# 1. 문의사항 답변

답변서를 다시 확인한 결과, 귀사에서 직접 질문을 주신 항목이 5가지였습니다. 먼저 확인 드립니다.

## 1.1 고객 문의에 대한 답변

| 문의 내용 | 답변 |
| --- | --- |
| 가입 시 구글 이메일 로그인도 가능한가요? (카카오톡을 사용하지 않는 해외 거주자 대응) | 가능합니다. 카카오 로그인에 구글 로그인을 추가하는 방식으로 반영했습니다. |
| 카드/계좌 자동결제 이외에 가능한 결제 수단이 있을까요? | 카카오페이 등 간편결제 추가가 가능합니다. 다만 정기(자동)결제 지원 여부는 결제 수단마다 다르므로, 확인 후 별도로 안내 드리겠습니다. |
| 아동 사진을 AI로 캐릭터 이미지로 전환하는 것이 가능한가요? | 가능합니다. 다만 사용할 때마다 비용이 발생하는 기능이라, 사용 방식과 비용 부담을 별도로 협의 드리고자 합니다 (8장 참고). |
| 한국어로 우선 작성 후, 영어 자동번역 및 추후 영어 페이지 추가가 가능한가요? | 가능합니다. 자동번역은 AI 번역 기능으로 제공하며, 참고용 번역으로 안내 드리는 것을 권장합니다. 추후 선교사가 영어 버전을 직접 수정하는 것도 가능합니다. 이 기능 역시 사용량에 따라 비용이 발생해 8장에서 별도로 안내 드립니다. |
| 후원자에 대한 개인정보를 선교사가 열람 가능한가요? | 이름과 후원 금액은 열람 가능합니다. 다만 후원자가 익명을 선택하면 이름은 숨겨지고 금액만 표시됩니다. 전화번호·이메일 등 연락처는 선교사에게 공개하지 않으며, 소식 전달은 사이트 내 메시지 기능을 통해서만 가능하도록 설계할 예정입니다. |

** 최종 서비스 기능 확정 및 추후 논의 사항에 대해서는8월 중순 중 편하신 날짜를 알려주시면 방문하도록 하겠습니다.

## 1.2 답변에서 확인된 주요 개발 지침

질문 형태는 아니지만, 개발 범위에 직접 반영해야 할 명확한 답변 내용도 함께 정리했습니다.

| 항목 | 확인된 내용 |
| --- | --- |
| 선교사 대상 직접 송금 기능 | 1차 범위에서 제외합니다. 후원금은 회계팀이 별도로 처리하며, 전체 모금 시스템 운영 경험이 쌓인 뒤 필요 여부를 재검토하기로 했습니다. |
| 선교사 기준 영수증 | 후원자 기준 영수증 외에, 선교사 기준으로도 발급이 필요하다고 확인해 주셨습니다. 다만 정확히 어떤 문서인지는 아직 확인이 필요합니다 (★ 추가 확인 필요). |
| 캠페인 카테고리 표시 | "프로젝트" 유형의 캠페인에는 사역 분야(교육·의료·개척 등) 카테고리 표시가 필요하다고 확인해 주셨습니다. 다만 "프로젝트"가 선교사 개인 캠페인과 어떻게 다른지 아직 확인이 필요합니다 (★ 추가 확인 필요). |

⚠ ★ 표시된 2개 항목(선교사 기준 영수증, 프로젝트 정의)은 아직 정확한 내용이 확인되지 않아, 별도로 다시 여쭤보고 답변을 받는 대로 개발 범위에 반영하겠습니다.

# 2. 관리자 기능 상세 내역

관리자(운영 담당자)가 사용할 기능은 아래 8개 영역으로 구성됩니다.

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 승인 워크플로 관리 | 선교사 캠페인 승인 큐, 반려 사유 입력, 승인 SLA 표시, 본부·선교본부 2단계 처리 |
| 세계지도 시각화 | 대륙별·국가별 선교사 수 지도 표시, 국가 클릭 시 상세 필터 |
| 전체 모금 집계·리포트 | 기간별·국가별·캠페인별 모금 현황, 화면 조회 및 Excel/CSV 내보내기 |
| 사용자·권한 관리 | 선교사·후원자 계정 조회, 역할 부여, 캠페인 개수 한도 설정 |
| 결제 실패·환불 모니터링 | 결제 실패 건 조회, 환불 처리 현황 확인 |
| 시스템 설정 | 단체 정보, 영수증 템플릿, 기본 캠페인 한도 등 운영 설정 값 관리 |
| 감사 로그(Audit Log) | 승인·결제·계정 변경 등 주요 행위 이력 검색·조회 |
| 관리자 계정 권한 분리 | 본부·선교본부 2개 계정의 권한 범위를 다르게 설정 |

# 3. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 착수일 | 2026년 9월 11일 (계약 체결 후 즉시) |
| 정식 오픈 | 2027년 2월 12일 (목표) |
| 총 기간 | 약 22주 |
| 총 개발비용 | 미화(USD) $35,000 |

# ** 지난 미팅에서 말씀하신 내용을 기반으로 비용산정 했습니다.  최종 비용 및 추가 사항에 대해서는 방문해서 논의 드리도록 하겠습니다.

# 4. 전체 일정 한눈에 보기

가로축은 착수일(2026-09-11)부터 오픈(2027-02-12)까지의 주차입니다. 색이 진한 구간(짙은 파랑·짙은 초록)이 관리자 기능 개발 구간입니다.

| 구분 | 9.11 |  | 9.25 |  | 10.9 |  | 10.23 |  | 11.6 |  | 11.20 |  | 12.4 |  | 12.18 |  | 1.1 |  | 1.15 |  | 1.29 |  | 2.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ 0. 준비 (전체) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ① 인증·가입 (개발1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ③ 결제 연동 (개발1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ⑤ 영수증·홈택스 파일 (개발1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ⑥-A 관리자: 결제모니터링·감사로그·설정 (개발1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ② 캠페인 등록·승인 (개발2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ④ 선교사·후원자 대시보드 (개발2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ⑥-B 관리자: 승인워크플로·세계지도·집계리포트·권한관리 (개발2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ 기능별 테스트 (테스터) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ 통합테스트·법률검토·라이브심사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ 관리(PM) — 전체 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ★ 정식 오픈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

범례:

- 연파랑: 개발1 — 비관리자 기능 (인증·결제·영수증)

- 짙은 파랑: 개발1 — 관리자 기능

- 연초록: 개발2 — 비관리자 기능 (캠페인·대시보드)

- 짙은 초록: 개발2 — 관리자 기능

- 주황색: 테스터 — 기능별 순차 테스트

- 빨간색: 통합테스트·법률검토·PG 라이브 심사

- 연회색 얇은 줄: 관리(PM) — 프로젝트 전체 기간 지속

- 남색: 정식 오픈

# 5. 단계별 상세 내역

| 단계 | 담당 | 기간 | 주요 산출물 · 확인 필요사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 준비 | 전체 | 2026-09-11 ~ 2026-09-24 | 요구사항 확정, 명단·국세청 양식 수령, 토스페이먼츠 가맹 개시, 서버·도메인 셋업 |
| ① 인증·가입 | 개발1 | 2026-09-25 ~ 2026-10-15 | 카카오·구글 로그인, 선교사 명단 대조 승인 절차 → 로그인 데모 검수 |
| ② 캠페인 등록·승인 | 개발2 | 2026-09-25 ~ 2026-10-22 | 캠페인 작성(3개 제한), 승인 워크플로(1주 SLA), 아동보호 동의 → 데모 검수 |
| ③ 결제 연동 | 개발1 | 2026-10-16 ~ 2026-11-12 | 토스페이먼츠 카드/계좌 자동결제, 정기·환불 처리 → 샌드박스 테스트 완료 |
| ④ 선교사·후원자 대시보드 | 개발2 | 2026-10-23 ~ 2026-11-12 | 선교사 모금현황, 후원자 후원내역·영수증 다운로드 화면 → 데모 검수 |
| ⑤ 영수증·홈택스 파일 | 개발1 | 2026-11-13 ~ 2026-12-03 | 기부금영수증(연간합산·건별·영문), 국세청 제출 파일 → 회계 담당 최종 검수(핵심) |
| ⑥-A 관리자(결제·감사·설정) | 개발1 | 2026-12-04 ~ 2027-01-21 | 결제 실패/환불 모니터링, 감사 로그 조회, 시스템 설정(영수증 템플릿·한도 등) |
| ⑥-B 관리자(승인·지도·리포트·권한) | 개발2 | 2026-11-13 ~ 2027-01-21 | 승인 워크플로, 세계지도, 모금 집계 리포트(CSV 내보내기 포함), 사용자·권한 관리 |
| 기능별 테스트 | 테스터 | 2026-10-02 ~ 2027-01-21 | 각 기능 완료 즉시 이어서 검증, 결함 리포트 |
| 통합·법률·라이브전환 | 전체 | 2027-01-22 ~ 2027-02-11 | 통합 시나리오 테스트, 약관 최종 검토, PG 라이브 심사, 실결제 테스트 |
| 정식 오픈 | 전체 | 2027-02-12 | 실 서비스 배포, 온보딩 안내 발송 |

⚠ AI 캐릭터화·자동번역은 비용 정책 확정 후 위 일정과 별도로 진행하며, 확정되는 대로 이 표에 반영합니다

# 6. 마일스톤 요약

| 구분 | 일자 | 마일스톤 | 확인 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 2026-09-11 | 착수 | 요구사항 확정, 명단·양식 수령, 개발 환경 구축 |
| M2 | 2026-10-15 | 로그인 데모 | 카카오·구글 로그인, 선교사 승인 절차 확인 |
| M3 | 2026-10-22 | 캠페인 등록 데모 | 등록→승인→공개 플로우, 아동보호 동의 문구 확인 |
| M4 | 2026-11-12 | 결제 테스트 완료 · 대시보드 데모 | 토스페이먼츠 결제·환불 시나리오, 선교사·후원자 대시보드 확인 |
| M5 | 2026-12-03 | 영수증·국세청 파일 검수 | 회계 담당자의 국세청 제출 파일 최종 확인 (핵심) |
| M6 | 2027-01-21 | 관리자 기능 전체 데모 | 승인워크플로·세계지도·집계리포트·권한관리·결제모니터링·감사로그·설정 전체 확인 |
| M7 | 2027-02-11 | 통합테스트·라이브심사 완료 | 약관 최종 승인, PG 라이브 심사 통과 |
| M8 | 2027-02-12 | 정식 오픈 | 실 서비스 배포 |

# 7. 개발 비용 및 지급 일정

총 개발비용은 미화(USD) $35,000이며, 아래 3단계 방식으로 지급을 진행합니다.

| 구분 | 시점 | 비율 | 금액(USD) |
| --- | --- | --- | --- |
| 계약금 | M1 — 착수 시 (2026-09-11) | 30% | $10,500 |
| 중도금 | M5 — 영수증·홈택스 기능 완료 시 (2026-12-03) | 40% | $14,000 |
| 잔금 | M8 — 정식 오픈 시 (2027-02-12) | 30% | $10,500 |

** 지난 번 미팅에서 말씀해 주신 비용 기준으로 산정했습니다. 방문 미팅 시 최종 결정하시면 되겠습니다.

# 8. 오픈 이후 운영·유지 비용 (추정)

아래는 정식 오픈 이후 매달 발생하는 운영 비용의 대략적인 추정치입니다. 실제 트래픽·이용자 수, 그리고 각 서비스의 가격 정책 변경에 따라 달라질 수 있어, 계약 전 최신 가격을 다시 확인해 정확한 견적으로 안내 드리겠습니다.

## 8.1 인프라·서비스 비용

| 항목 | 용도 | 월 예상 비용(USD) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버 호스팅 | 웹 애플리케이션 서버 구동 | $50 ~ 150 | 초기 트래픽 기준. 이용자 증가 시 상향 조정 |
| Supabase (DB·인증·스토리지) | 데이터베이스, 이미지 저장 등 | $25 ~ 100+ | 사용량 기반 과금. 선교사·후원자 수 증가 시 상승 |
| 이메일 발송(Resend 등) | 가입 인증, 후원 알림, 영수증 발송 메일 | $10 ~ 30 | 발송량에 비례하여 상승 |
| 도메인 유지 | ywamkoreafund.org 갱신 | 연 $15 ~ 20 (월 환산 약 $1~2) | 연 단위 결제 |
| 결제 대행 수수료(PG) | 토스페이먼츠 거래 수수료 | 거래액의 약 2%대 중반~3%대 | 고정비 아님 — 후원 거래액에 비례. 최종 요율은 가맹 계약 시 확정 |
| 모니터링·보안 도구 | 오류 추적, 이상 트래픽 감지 | $20 ~ 50 | 결제·개인정보를 다루는 서비스 특성상 권장 |
| AI 캐릭터화·자동번역 (선택) | 아동 사진 변환, 한→영 번역 | 사용량에 비례 (건당 과금) | 이미지 1건, 번역 글자수마다 비용 발생 — 사용 정책 확정 후 별도 견적 |

## 8.2 운영 지원 인력 (유지보수)

오픈 이후에도 서버 상태 점검, 보안 패치 적용, SSL 인증서 갱신, 정기 백업 확인, 소규모 오류 대응·수정 테스트 등은 사람이 계속 수행해야 하는 업무입니다.

| 구성 | 포함 업무 | 월 예상 비용(USD) |
| --- | --- | --- |
| 기본형 | 서버 모니터링, 보안 패치 적용, SSL 인증서 갱신 관리, 정기 백업 확인 및 복구 테스트 | $300 ~ 500 |
| 표준형 | 기본형 전체 + 소규모 버그 수정·기능 개선 개발 및 테스트(월 8~10시간 상당, 관리자 화면 포함) | $600 ~ 1,000 |

⚠ 위 금액은 대략적인 참고 수치이며, 서버·Supabase·이메일·유지보수 서비스의 요금제는 각 사·계약 조건에 따라 달라집니다. 정확한 금액은 계약 체결 시점에 최신 가격과 실제 운영 범위를 확인해 다시 안내 드리겠습니다. 특히 AI 기능은 사용 정책이 정해져야 월 예상액을 계산할 수 있어 별도로 협의 드리겠습니다.

# 9. 일정에 영향을 줄 수 있는 사항

| 항목 | 영향 받는 단계 | 필요 조치 |
| --- | --- | --- |
| 국세청 제출 파일 양식 미확보 | ⑤ 영수증·홈택스 파일 | 회계 담당 부서의 현재 사용 양식 파일 조기 전달 |
| 선교사·간사 명단 미확보 | ① 인증·가입 | 명단 파일(성명 등 식별 정보) 조기 전달 |
| AI 부가기능 비용 정책 미확정 | 부가기능 트랙 (별도) | 비용 부담 방식 결정 (8장 참고, 별도 협의) |
| 토스페이먼츠 라이브 심사 지연 | 통합·라이브전환 | 사업자 서류를 준비 단계에서 미리 확보 |
| 약관 검토 지연 | 통합·라이브전환 | 약관 검토 담당자를 준비 단계에서 미리 지정 |

위 사항이 확인되면 최종 일정에 맞춰 계약서를 정리하겠습니다.